Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на травень 2020 року

 (за І квартал) (відповідний звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Реєстр.** **Номер на платформі** | **Назва проекту, місце****розташування** | **Етап реалізації, заходи з виконання** | **Обсяг фінансування,****тис. грн.** | **Виконані роботи** | **Отриманий результат** |
| План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт . | Вартість, тис.грн |
| План  | Факт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 4 | «Настільний теніс у м.Горішні Плавні (організація і проведення змагань)» | Проект реалізовано | 250,0 | 240,0 | 10,0 | Проведено закупівлю обладнання:професійні тенісні столи;ракетки для настільного тенісу,м’ячі для настільного тенісу,бар’єри загороджувальні, лічильники для н/тенісу,осушувач-очищувач повітря,робот-гармата для настільного тенісу | 240,0 | 240,0 | Проведено закупівлю товарів( спортивне обладнання для настільного тенісу).Отримано товари відповідно до договору з постачальником |
| 2 | 5 | «Морський бій»-улаштування атракціону «Морський бій» для дітей середнього і старшого віку ( 2 об’єкти: у міському парку і у дитячому містечку) | Укладення договорів | 100,0 | 0 | 100,0 | Роботи не виконувались | - | - | Укладено договір по одному об’єкту( міський парк) |
| 3 | 1 | «Кольорове місто» (створення муралу – малюнку на стіні) | Визначається ескіз малюнка муралу | 500,0 | 0 | 500,0 | Роботи не виконувались | - | - | Реалізацію не розпочато |