Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на липень 2020 року

(за ІІ квартал) (відповідний звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Реєстр.**  **Номер на платформі** | **Назва проекту, місце**  **розташування** | **Етап реалізації, заходи з виконання** | **Обсяг фінансування,**  **тис. грн.** | | | **Виконані роботи** | | | **Отриманий результат** |
| План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  . | Вартість, тис.грн | |
| План | Факт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 4 | «Настільний теніс у м.Горішні Плавні (організація і проведення змагань)» | Проект реалізовано | 250,0 | 240,0 | 10,0 | Проведено закупівлю обладнання:  професійні тенісні столи;  ракетки для настільного тенісу,  м’ячі для настільного тенісу,  бар’єри загороджувальні, лічильники для н/тенісу,  осушувач-очищувач повітря,  робот-гармата для настільного тенісу | 240,0 | 240,0 | Проведено закупівлю товарів( спортивне обладнання для настільного тенісу).  Отримано товари відповідно до договору з постачальником |
| 2 | 5 | «Морський бій»-  улаштування атракціону «Морський бій» для дітей середнього і старшого віку ( 2 об’єкти: у міському парку і у дитячому містечку) | Укладення договорів | 100,0 | 0 | 100,0 | Роботи не виконувались | - | - | 1.Укладено договір по одному об’єкту( міський парк)- КП «Міськсвітло»;  2. По другому об’єкту (дитяче містечко по вулиці Конституції) – договір на стадії підписання КП «СпецЕко» |
| 3 | 1 | «Кольорове місто» (створення муралу – малюнку на стіні) | Визначається ескіз малюнка муралу | 500,0 | 0 | 500,0 | Роботи не виконувались | - | - | Реалізацію не розпочато |